# 会社だるま × IVS｜参加者インタビュー動画 企画書

目的：IVS会場で撮影する「参加者インタビュー動画」の狙いと構成を整理し、代表確認のうえ運用できる状態にする。

作成：SNSプランナー　／　ステータス：代表確認待ち（v1.0）

# 1. 目的

一般参加者向け。一般層への認知・共感（BtoC）→ フォロワー獲得が狙い。

会場の熱量を発信：参加者の生の声で、イベントとブランドの世界観を届ける

共感でUGC化：「叶えたいこと」という普遍テーマで一般視聴者の共感・保存・シェアを誘発

新規フォロワー獲得：公式アカウントの認知を一般層（＝将来の見込み客）へ拡大

# 2. 基本設計

配信先：Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts → 縦型 9:16

想定尺：30〜60秒（フックは冒頭3秒で完結させる）

機材：スマホ＋ジンバル／手元用サブ1台／ピンマイク推奨

演出の核：目入れ＝願掛け・決意宣言。願いを描く瞬間をクライマックスに

感情設計：自己紹介で親しみ → 「叶えたいこと」で共感 → 目入れの表情で締める

## 撮影・編集の型（+α 改善ポイント）

音設計（ASMR）：ペンの目入れ音などを意図的に録音。「音ON推奨」テロップで音声視聴を誘発

構図・ループ：重要な文字／顔は画面中央60%（縦型セーフゾーン）に。ラスト→冒頭でシームレスループ＝再生回数UP

テロップ2種：質問テロップ＋ネームスーパー（名前・肩書き）で無音視聴に対応＝完視聴率UP

# 3. 構成（質問フロー）

| # | パート | 質問・内容 | 狙い |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | フック（先出し） | 一番エモい「叶えたいこと」を冒頭に先出し → 自己紹介へ繋ぐ | 完視聴率を上げる構成。スクロールを止める |
| 1 | 自己紹介 | お名前・ステータス（学生／職業など） | 視聴者が人物像を掴む |
| 2 | 参加理由 | 「IVSに参加した理由は？」 | 会場のリアル・熱量 |
| 3 | マイブーム | 「最近ハマっていることは？」（例：ランニング、Setlog 等） | 親しみ・人柄を出す |
| 4 | 叶えたいこと | 「あなたが叶えたいことを教えてください」（留学／起業／資格取得／一人旅 など） | 動画の核。感情の山 |
| 5 | 目入れ＆記念撮影 | 願いを込めて目入れ → 記念写真 | だるま文化の体験＋締めの画 |

ディレクションの軸

「叶えたいこと」が主役。話しやすいよう聞き手が相槌でリード

発言の直後に目入れする流れで感情を乗せる

記念写真は縦・横どちらも（本人へのプレゼント＋投稿素材）

テンポよく、1人あたり短時間で回せる質問順にしている

# 4. 撮影時のお願い（参加者向け）

## 事前のご準備

「叶えたいこと」を一言で考えておいてください（動画の主役になります）

自己紹介（名前・ステータス）とマイブームを軽くご準備

## 当日のお願い

テンポよく短時間で撮影します（1人あたり 約◯分・要確定）

顔出し・SNS掲載可否の同意をお願いします

撮影後、記念写真データをプレゼントします

# 5. 当日オペレーション＆準備物

オペレーション

役割分担：撮影／聞き手（インタビュアー）／同意・誘導 を分担

撮影ブース：ブランドが映える背景・ロゴ、目入れ用の机、記念写真スポット

記念写真の受け渡し：その場AirDrop／QR／後日送付 のいずれか

準備物チェックリスト

☐ だるま（体験用）

☐ 目入れ用ペン・筆・墨

☐ ジンバル・スマホ（メイン／サブ）

☐ ピンマイク・モバイルバッテリー

☐ 背景ボード／ロゴ

☐ 同意確認フォーム（掲載可否）

☐ 記念写真の受け渡し手段（QR等）

# 6. 編集・納品

尺・縦横：30〜60秒／縦型 9:16

テロップ：質問・名前・肩書きを最小限。だるま文化の一言を統一フォーマットで

BGM：高揚感のある共通BGMでシリーズ感（権利フリー音源）

納品形式：会社だるま公式アカウントで投稿。複数人の“まとめ版”も展開可

資産化：OP/EDのロゴ演出を共通化し、ブランド資産として蓄積

# 7. 代表に確認したいこと（決め事）

配信先：Reels／TikTok／Shorts の優先順位は？

撮影人数：インタビューは何人を目標にするか

撮影時間：1人あたりの上限の目安（オペ設計に必要）

同意・肖像権：掲載可否の取り方（口頭／書面）

ブランド素材：ロゴ・指定カラー・指定フォント・使用可能BGMの有無

トーンの方向性：「かっこいい/エモい」寄りか「親しみ/応援」寄りか