# 会社だるま × IVS｜企業納品動画 企画書

目的：IVS会場で撮影する「企業納品動画」の狙いと構成を整理し、代表確認のうえ協力企業に共有できる状態にする。

作成：SNSプランナー　／　ステータス：代表確認待ち（v1.0）

※ 本企画は IVSイベント会場での納品動画。デスク設置カットなど“オフィス納品編”は第2弾として別途設計する。

# 1. 目的

購入企業（既存顧客）向け。顧客満足＋法人による二次拡散（BtoB）→ 次の受注が狙い。

納品物としての価値：購入企業に「特別な体験の記録」を残し、サービス満足度を高める

企業による二次拡散：企業自身がSNS投稿＝取引先・同業など“法人ネットワーク”へ届く

新規法人への訴求：「自社もやりたい」を生み、次の受注につなげる

# 2. 基本設計

配信先：Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts → 縦型 9:16

想定尺：30〜60秒（フックは冒頭3秒で完結させる）

機材：スマホ＋ジンバル／手元用サブ1台／ピンマイク推奨

演出の核：目入れ＝願掛け・決意宣言。願いを描く瞬間をクライマックスに

感情設計：開封のワクワク → 目入れの集中 → 宣言の表情、で起伏をつくる

## 撮影・編集の型（+α 改善ポイント）

音設計（ASMR）：開封音・ペンの目入れ音を意図的に録音。「音ON推奨」テロップで音声視聴を誘発

構図・ループ：重要な文字／顔は画面中央60%（縦型セーフゾーン）に。ラスト→冒頭でシームレスループ＝再生回数UP

テロップ2種：質問/状況テロップ＋ネームスーパー（社名・氏名）で無音視聴に対応＝完視聴率UP

# 3. 構成（カット表）

| # | カット | 尺目安 | 内容・狙い | ディレクション |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | フック | 0–3秒 | 「頑張りたいこと」＋会社名を本人が宣言 | 最初の一言で掴む。例「○○を実現します、株式会社△△です」 |
| 2 | 開封 | 3–8秒 | 箱を開ける様子 | 手元アップ＋開封音をしっかり録る（音ON推奨） |
| 3 | 取り出し（ヒキ） | 8–13秒 | 箱から取り出して驚く様子 | 引きで全身＋表情。リアクションを大切に |
| 4 | 目標を書く（クローズ） | 13–19秒 | だるまに願い・社名を書く手元アップ | 会社だるま最大の差別化＝必ず魅せる。ペンの音も録る |
| 5 | 目入れPOV | 19–26秒 | ペンが目に迫る主観カット | 筆／ペン先のアップ。緊張感のあるクライマックス |
| 6 | 目入れ（ヒキ） | 26–32秒 | 目を入れる瞬間を引きで | 表情と手元が両方入る画角 |
| 7 | 意気込み | 32–45秒 | 決意表明で締め | カメラ目線で力強く。社名ロゴ／だるまで締め |

ディレクションの軸

冒頭の宣言を締めの意気込みで言い換え、一本の物語として繋げる

開封の“素のリアクション”が命。事前に中身を見せすぎない

目標を書く手元と目入れ（POV＋ヒキ）は編集の山場＝必ず押さえる

# 4. 撮影時のお願い（協力企業向け）

## 事前のご準備

冒頭で言う「目標（頑張りたいこと）」＋「会社名」を1文でご準備ください

だるまに書く願い・社名の文言を事前に決めておいてください

撮影に出る方（顔出し）を1〜数名お決めください

## 当日のお願い

開封〜目入れは“素のリアクション”が魅力。リハなし・一発本番でOK

撮影時間：1社あたり 約◯分（要確定）

顔出し・SNS掲載可否の同意をお願いします

# 5. 当日オペレーション＆準備物

オペレーション

役割分担：撮影／進行／同意・誘導 を分担

撮影ブース：ロゴが映える背景、開封スペース、目入れ用の机

だるまは事前に準備（社名・目標を「書く工程」の有無を確認）

準備物チェックリスト

☐ だるま（社名・目標 記入用）

☐ 目入れ用ペン・筆・墨

☐ 開封演出用の箱

☐ ジンバル・スマホ（メイン／サブ）

☐ ピンマイク・モバイルバッテリー

☐ 背景ボード／ロゴ

☐ 同意確認フォーム（掲載可否）

# 6. 編集・納品

尺・縦横：30〜60秒／縦型 9:16

テロップ：社名・目標・キーワードを最小限。だるま文化の一言を統一フォーマットで

BGM：高揚感のある共通BGMでシリーズ感（権利フリー音源）

納品形式：各社へ個別データを納品（縦型／必要に応じ横型も）

資産化：OP/EDのロゴ演出を共通化し、ブランド資産として蓄積

# 7. 代表に確認したいこと（決め事）

配信先：Reels／TikTok／Shorts の優先順位は？

撮影社数：企業納品は何社を目標にするか

撮影時間：1社あたりの上限の目安（オペ設計に必要）

同意・二次利用：掲載可否の取り方と、納品データの二次利用ルール

ブランド素材：ロゴ・指定カラー・指定フォント・使用可能BGMの有無

トーンの方向性：「かっこいい/エモい」寄りか「親しみ/応援」寄りか