## Slide 1
SNS PLANNING
会社だるま × IVS
企業納品動画
企画書
目入れ＝決意表明の儀式を、IVSの熱量とともに記録する
ステータス：代表確認待ち（v1.0）

## Slide 2
VIDEO ①｜PURPOSE
企業納品動画｜目的
1
納品物としての価値
購入企業に「特別な体験の記録」を残し、サービス満足度を高める
2
企業による二次拡散
企業自身がSNS投稿＝取引先・同業など“法人ネットワーク”へ届く
3
新規法人への訴求
「自社もやりたい」を生み、次の受注につなげる
※ 本企画は IVSイベント会場での納品動画。デスク設置など“オフィス納品編”は第2弾で別途設計。

## Slide 3
BASIC SETUP
基本設計
配信先
Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts｜縦型 9:16
想定尺
30〜60秒（フックは冒頭3秒で完結させる）
機材
スマホ＋ジンバル／手元用サブ1台／ピンマイク推奨
演出の核
目入れ＝願掛け・決意宣言。願いを描く瞬間をクライマックスに
感情設計
開封のワクワク → 目入れの集中 → 宣言の表情、で起伏をつくる

## Slide 4
SHOOTING & EDIT
撮影・編集の型｜+α 改善ポイント
短尺で「最後まで見られる・保存される」を底上げする共通ルール。
音
音設計（ASMR）
ペンの目入れ音などを意図的に録音。「音ON推奨」テロップで音声視聴を誘発し、満足度を上げる。
画
構図・ループ
重要な文字／顔は画面中央60%（縦型セーフゾーン）に配置。ラスト→冒頭でシームレスループ＝再生回数UP。
字
テロップ2種
質問テロップ＋ネームスーパー（名前・肩書き）を常設。無音視聴でも文脈が伝わり完視聴率が上がる。

## Slide 5
VIDEO ①｜STRUCTURE
構成カット表
# | カット | 尺目安 | 内容・狙い
1 | フック | 0–3秒 | 「頑張りたいこと」＋会社名を本人が宣言（最初の一言で掴む）
2 | 開封 | 3–8秒 | 箱を開ける様子。手元アップ＋開封音をしっかり録る（音ON推奨）
3 | 取り出し（ヒキ） | 8–13秒 | 箱から取り出して驚く様子。引きで全身＋表情、リアクション重視
4 | 目標を書く（クローズ） | 13–19秒 | だるまに願い・社名を書く手元アップ。会社だるま最大の差別化＝必ず魅せる
5 | 目入れPOV | 19–26秒 | ペンが目に迫る主観カット。ペンの音を録り緊張感を演出
6 | 目入れ（ヒキ） | 26–32秒 | 目を入れる瞬間を引きで。表情と手元が両方入る画角
7 | 意気込み | 32–45秒 | 決意表明で締め。カメラ目線、社名ロゴ／だるまで締める

## Slide 6
VIDEO ①｜REQUEST
撮影時のお願い
事前のご準備
冒頭で言う「目標（頑張りたいこと）」＋「会社名」を1文でご準備ください
だるまに書く願い・社名の文言を事前に決めておいてください
撮影に出る方（顔出し）を1〜数名お決めください
当日のお願い
開封〜目入れは“素のリアクション”が魅力。リハなし・一発本番でOK
撮影時間：1社あたり 約◯分（要確定）
顔出し・SNS掲載可否の同意をお願いします

## Slide 7
ON-SITE
当日オペレーション & 準備物
オペレーション
役割分担：撮影／進行／同意・誘導 を分担
撮影ブース：ロゴが映える背景、開封スペース、目入れ用の机
だるまは事前に準備（社名・目標を「書く工程」の有無を確認）
準備物チェックリスト
だるま（社名・目標 記入用）
目入れ用ペン・筆・墨
開封演出用の箱
ジンバル・スマホ（メイン／サブ）
ピンマイク・モバイルバッテリー
背景ボード／ロゴ
同意確認フォーム（掲載可否）

## Slide 8
EDIT & DELIVERY
編集・納品
尺・縦横
30〜60秒／縦型 9:16
テロップ
社名・目標・キーワードを最小限。だるま文化の一言を統一フォーマットで
BGM
高揚感のある共通BGMでシリーズ感（権利フリー音源）
納品形式
各社へ個別データを納品（縦型／必要に応じ横型も）
資産化
OP/EDのロゴ演出を共通化し、ブランド資産として蓄積

## Slide 9
FOR APPROVAL
代表に確認したいこと（決め事）
1. 配信先
Reels／TikTok／Shorts の優先順位は？
2. 撮影社数
企業納品は何社を目標にするか
3. 撮影時間
1社あたりの上限の目安（オペ設計に必要）
4. 同意・二次利用
掲載可否の取り方と、納品データの二次利用ルール
5. ブランド素材
ロゴ・指定カラー・フォント・使用可能BGMの有無
6. トーン
「かっこいい/エモい」寄りか「親しみ/応援」寄りか
確認後 → 確定版を協力企業へ共有